Plán činnosti a jeho vyhodnocení

školní rok 2013/2014

PROGRAM EKOŠKOLA

| Cíl | Kdo zajistí???/ Úkoly | termín | materiál finance | hodnocení /realizace vyhodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvodní schůzka Ekotýmu -naplánování pravidelných schůzek | koordinátoři | 11. září 2013 |  | schůzky budou 1 x týdně ve středu ráno |
| Přihláška do soutěže „Zelená škola Olomouckého kraje“ | koordinátoři | do 30. září 2013 |  | získali jsme titul ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE |
| Sázení Stromu míru V předmětu :Základey ekologie 9.A vybraná třída 1. stupně | Návrh jaký strom? – Ekotýmem byl odhlasován javor Mikešová 9.A – přípravné práce Bouchalová – koupě stromu a oznámení kabelové televizi | 20. září den před Mezinárodním dnem míru | javor 500 Kč | Splněno, připojili se i žáci 4.B Záznam z akce je na kabelové tele- vizi |
| Akce Ekotýmu pro veřejnost s názvem: Učíme se v zahradě | Návrh aktivit, které můžeme nabíd- nout. Rozděleni do 2-4 členných týmů Pomůcky a materiály poskytli p.uč. Přípravu stanovišť zajistí členové Ekotýmu Vzali jsme i ukázky pracovních listů, které jsme pomáhali vytvářet | 25. září | mikroskopy určovací klíče mikroskop.pom rébusy síťky k lovu pinzety encykl.listy prac.listy přiřazovačky | Splněno. Akce měla komorní ráz, ale my Ekotýmáci jsme si ji užili Fotky jsou na webu školy |
| Připomínání zásad třídění odpadů – Vytvoření plakátu do všech tříd s názvem Jak třídíme odpad na ZŠ Trávník Hodnotící panáčci Třídíto a Učíseto Neumíto | Terka a Petr připraví soupis, co patří a nepatří do kterého koše (s ohledem na předchozí průzkum košů, který provedli Ondřej Navrátil a Filip Samohýl) s grafickou úpravou pomůže p.uč. Mikešová Výroba panáčků Třídíto a Netřídíto…. Petr Markulček a Filip Samohýl budou sloužit jako hodnocení a budou nalepeny na dveře tříd po kontrole | listopad | papír tiskárna kopírka | Splněno. 1.11. byly plakáty rozneseny do všech tříd. Při té příležitosti proběhlo i měření hluku a teploty ve třídách, na chodbách a v jídelně. Výsledky průzkumu zveřejněny na nástěnce Ekotýmu Panáčky přinesl Filip 13.11. na schůzku udělané. P.uč. Bouchalová je je je nakopírovala a nechala je vybarvit dětem na prvním stupni. A už je můžeme používat při hodnocení tříd, zda třídí nebo ne. |
| Soutěž o nejpěknější třídu jejíž součásti je květinová výzdoba tuto soutěž máme v plánu již několikátý rok, ale ještě se ji nepodařilo zrealizovat | koordinátoři zajistí finance P. Bolf – vymyslí kritéria, co budeme hodnotit a osloví p. uklízečku, zda by Byla v hodnotícím týmu | průběžně bez předem stanoveného termínu | 500 KČ odměna nejhezčí třídě z kampaně Litter less | Soutěž je průběžně vyhodnocována, kontrola min. 1krát za 14 dnů. |
| Srovnávací Analýza ekologického stavu školy – s výsledky seznámit rodiče i vedení školy | Koordinuje p.uč. Mikešová – rozdělí témata a žáci odpoví na otázky které, vědí, v Ekologické výchově. 9.A – Prostředí školy a Doprava 9.B – Odpady 9.C – Energie 9.ZE – Voda Nezodpovězené otázky si rozdělí žáci Ekotýmu a dohodnou si příslušný termín s paní sekretářkou, ředitelkou, p.školníkem a uklízečkou. | říjen, listopad | nakopírované pracovní listy | 11.11. Adéla, Tereza a p.uč. Mikešová sepsaly zjištěná data z Analýzy a sestavily přehlednou tabulku silných a slabých stránek v jednotlivých oblastech Ekoškoly. 17.11. byla Analýza vložena na web Ekoškoly. Srovnávací analýza, kterou prováděl spolu s děvčaty i Patrik Bolf a Petr Markulček byla vložena na web 26.11. |
| Naše posvícení – akce na podporu spotřeby lokálních potravin a tím i podpora ekologie – nebudou voženy na dlouhé vzdálenosti a zamyšlení se nad problémem hladu ve světě | Rozeslání výzvy e-mailem žákům chtěli jsme se zapojit, protože jsme v tom viděli možnost, jak se zamyslet nad tématem šetrný spotřebitel, kterým jsme se zatím nezabývali Snídaně s Ekotýmem – všichni žáci si donesou lokální potraviny. | 16.10. 2013 | lokální potraviny | Splněno. Diskuse o Fair trade potravinách a jak tato akce souvisí s tématy Ekoškoly – při snídani. Diskuse o filmech, které žáci v rámci projektového dne shlédli - na další schůzce Ekotýmu. |
| Společná schůzka Ekotýmů ZŠ Trávník a SŠ Šířava | P.uč. Mikešová napíše koordinátorce na SŠ Šířavu | Je navržen pátek odpoledne |  | Proběhlo v rámci 2. Žákovské ekologické konference 19.3. 2014 |
| Vytvoření pravidel fungování v Ekotým | Ekotým | říjen |  | Splněno – viz zápis a šanon |
| Seminář dobré praxe v Troubkách | Pojede p.uč. Mikešová a Terezie Juhászová a Adéla Vyvlečková | 4.10. 2013 v Troubkách | Prezentace o aktuálních akcích na Trávníku | Zúčastnili jsme se a dovezli jsme si v prezentaci o ZŠ Troubky, kterou jsme zhlédli s Ekotýmem a inspirovali jsme se. |
| Krajská konference EVVO | Pojede p.uč. Bouchalová a Mikešová a Tereza Juhászová a Adéla Vyvlečková | 5.11. 2013 na Sluňákově | Prezentace o akcích Ekoškoly na Trávníku | Vyzvedli jsme si ocenění Zelená škola a přednášeli jsme o aktivitách našeho Ekotýmu. |
| Zvát hosty na schůzky | Ekotým, koordinátorky | celoročně |  | Měli jsme na schůzce p.ředitelku, Ale i celou komisi životního prost. Magistrátu města Přerova |
| Rozdání rolí v Ekotýmu mezi všechny členy | Ekotým |  |  | Máme role rozdány viz zápisy ze schůzek |
| Přidat do plánu slabé stránky z Analýzy | 13.11. dostalo úkol 5 dvojic žáků, aby se zamysleli nad slabými stránkami z Analýzy a navrhli do plánu aktivity co zlepšit. | Do 20.11. |  | Je přidáno! |
| Žádost o certifikaci školní zahrady | zajistí koordinátoři (žádost) Prohlídka zahrady: Adéla,Vyvlečková, Tereza Kiflová | listopad 2013 | finance na certifikaci 2 500 Kč | Získali jsme plaketu: Přírodní zahrada |
| Zapojení do kampaně Litter Less Vymyslet kritéria hodnocení třídění | Celý Ekotým Patrik Bolf | prosinec 2013 | finance formou daru | stále pokračujeme… |
| Setkání členů Ekotýmu s primátorem statutárního města | Prezentaci připraví: Petr Markulček, Ondřej Navrátil, Andrea Juhászová | prosinec 2013 |  | splněno článek v místním tisku reportáž TV Přerov |
| Odpadová kampaň – soutěž tříd | Zodpovídají vybraní členové Ekotýmu | leden 2014- červen 2014 |  | kontrola a zápis min. 1krát za 14 dní |
| 2. Žákovská ekologická konference v Olomouckém kraji | Dílčí úkoly k zajištění konference: viz. Příprava konference | leden - březen |  | Konference se uskutečnila 19.3. 2014. Zúčastnilo se 9 škol. Celkový počet účastníků 72 osob |
| Společný Seminář dobré praxe se SŠ Šířava Příprava společné kampaně v rámci: Litter less | koordinátoři a členové Ekotýmu | duben | Papíry Pastelky Fixy foťák | Proběhli 3 schůzky na Šířavě Vytvořili jsme výstavu pohádek. Které napsali žáci ze Šířavy a ilustr. žáci z Trávníku vytvořili jsme pracovní listy pro starší žáky k Dni Putování s kapičkd |
| Zajistit kontejner na bioodpad na školní zahradu | Koordinátoři Oslovit Technické služby. O přípravu na vývoz se starají vybraní členové Ekotýmu. | duben |  |  |
| Den Země | Ekotým koordinuje Zapojení do úklidu NPR Žebračka | duben |  |  |
| Kontrola stavu nálepek – úspory energie vypínače | Úkoly viz. zápis ze schůzky | duben |  | Proběhlo, některé je třeba vyměnit, protože jsou pokrčené a počmárané |
| Obnova Ekokodexu | Úkoly viz. zápis ze schůzky | duben- květen – do auditu |  |  |
| Zrealizovat výlet Ekotýmu | Ekotým a koordinátoři | červen 2014 |  |  |
| Akce pro veřejnost, okolní MŠ a ZŠ Putování s kapičkou vody | Realizuje celý Ekotým. Dílčí úkoly příprava akce | květen 2014 |  | Povedlo se zúčastnilo se 12 tříd i veřejnost, kabelovka a z magistrátu |
| Vyhodnocení celoroční činnosti Ekotýmu | Celý Ekotým | 28.5.2014 |  |  |