Cíl: Snížit plýtvání potravinami

| Úkol | Dílčí úkoly | Termín Kdo | Materiál, finance | Hodnocení realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snížit množství vyhozeného jídla žáky ve školní jídelně. | - Změřit objem vyhazovaného jídla za týden - Vytvořit s vedením kuchyně dotazník pro rodiče, ve kterém se budou moci vyjádřit k možnému servírování jídla ve školní jídelně - Sdělit vedení kuchyně výsledek dotazníku a prosbu, zda mohou vyhovět žákům, když požádají o malou přílohu, nebo když odmítnou maso, omastek, polévku, ovoce … - Změřit objem odpadu vyhozeného žáky po opatřeních - Připomenout možnost výběru jídla/odhlašování přes internet | Terka + Bára do konce ledna Filip + Ondra do 15.2. v dubnu v květnu 14.1. na TS třídní učitelé | váhy | Paní kuchařky nám to změřili. Je to 35 litrů za den tuhého odpadu (nejsou v tom polévky) Paní kuchařky o dotazník nestojí. Paní kuchařky vyhoví, když jim bude sdělen požadavek o menší porci i o přidání kromě masa. Omastek a zeleninu však budou dávat stále. Změny mohou dosáhnou pouze rodiče, když si budou stěžovat. Na třídních schůzkách byla rodičům připomenutmožnost změny jídla. |
| Omezit nešetrné zacházení s jídlem. | - Vést žáky k pěkné kultuře stolování o přestávkách - Zvážit možnost zavedení do pravidel třídy i pravidlo o šetrném zacházení s jídlem - Vytvořit místo ve škole, kde by se mohlo nesnědené ovoce ze školní jídelny důstojně odkládat a umožnit jiným, aby si ho mohli neponičené vzít – HLADOVÝ KOŠ - Zajistit, kdo bude koš na konci dne vynášet | Třídní učitelé – schůzka 29.1., únor Vanessa + Tereza | Stolek, mísa, plakát | Informace byla předána na poradě učitelů, uvidíme, zda ji do pravidel třídy zavedou. Zakoupili jsme mísy a vytvořili plakát. Koš vynesou paní kuchařky, kterým děkujeme za to, že nám vyhověli. |
| Vytvořit informační kampaň na téma: Plýtvání potravinami | - Vymyslet témata plakátů + jejich výroba - Vyhlásit soutěž o návrh nejlepšího plakátu, které mapují plýtvání potravinami a vliv plýtvání na životní prostředí, kolik odpadu vzniká v bohatých zemích a kolik v chudých, - Vystavení plakátů v chodbě u jídelny - Vymyslet k plakátům pracovní listy pro využití např. v předmětu výchova ke zdraví, nebo při projektovém dni | p.uč. Mikešová a 8.C ve ZE | Plakáty mají jednotný formát .. pokud to půjde, vymyslet k plakátům i 3D instalaci – finance z projektu? | V lednu a únoru jsme na plakátech pracovali, máme již 2 (Hlad, Plýtvání). Pokračujeme i v březnu |
| Tematický den: Jídlo na talíři Kde se nejvíc plýtvá Plýtvání a znečištění životního prostředí Obezita a podvýživa ve světě Potravinová pyramida Zdravá výživa Skladba potravy v různých světadílech | PŘÍPRAVA NA TEMATICKÝ DEN - Spotřebitelský koš (průzkum, co se nejčastěji nakupuje, ovlivnění reklamou nebo kamarádem, …) – koordinuje na 1-st. p.uč. Bouchalová - Vybudovat políčko/záhonek pro pěstování různých obilnin (4 typy výživy podle převládající obilniny: pšeničný, rýžový, kukuřičný, prosný - čirokový typ) – Mikešová + žáci ekologie z 8.B - Vytvořit encyklopedické listy k obilovinám, které přiřadíme do již existující Encyklopedie rostlin na trávníku - Vytvořit plakáty a pozvánky na konferenci a na akci pro veřejnost TEMATICKÝ DEN - Tematický den udělat odpoledne po 4.žákovské environmentální konferenci a pozvat na něj i účastníky konference - Výstava spotřebitelských košíků vytvořených žáky 1. stupně na projektovém dni - Ochutnávky jídel – z různých částí světa – připraví - SŠGS Přerov, Šířava + naši žáci - Instalace vytvořených plakátů, které vznikly v rámci soutěže o nejlepší plakát (plakáty jsou současně názvem stanoviště) + prezentace tématu žáky, kteří na něm pracovali – vybraní žáci - Cena za nejlepší a nejlépe prezentovaný plakát a 3D instalaci – knižní poukázka - Pracovní list, který účastníci konference a veřejnosti vyplňují průběžně po shlédnutí stanoviště – vytvoří Mikešová - Vyhodnocení správného zpracování pracovního listu a odměnění nejlepšího řešitele nebo skupiny řešitelů | do 27.5. 2016 koordinuje p.uč. Bouchalová p.uč.Mikešová + žáci 8.B v ZE | Z projektu Menu pro změnu | V únoru byly vyrobeny encyklopedické listy |

Cíl: Kultura stolování

| Úkol | Dílčí úkoly | Termín Kdo | Materiál, finance | Hodnocení realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvěta: jak a co se jí v růžných částech světa (1 – 4 stanoviště na projektovém dni Jídlo na talíři) | PŘÍPRAVA NA TEMATICKÝ DEN - Schůzka s Ekotýmem ze SŠGS a domluva na konkrétní spolupráci – Mikešová - Vybrat jednotlivé země a jejich typický pokrm - Vyhledat informace i o kultuře stolování v modelové zemi a o pravděpodobném množství zbytků, které vzniká po konzumaci - Připravit plakáty v nichž budou tyto informace včetně receptu na typické jídlo - Nakoupit suroviny před projektovým dnem TEMATICKÝ DEN - Uvařit podle daného receptu z nakoupených surovin - Jídla s plakáty budou tvořit jedno až čtyři stanoviště na projektovém dni – ochutnávka i s typickým způsobem stolování |  |  |  |
| Vytvořit pravidla chování v jídelně a ve frontě na obědy. | - Vymyslet pravidla chování v jídelně a ve frontě na obědy – úkol pro všechny - Do pravidel začlenit i pravidlo, které sníží plýtvání potravinami - Shodnout se na pravidlech chování a graficky je ztvárnit - Najít nejvhodnější místa na plakáty s pravidly chování + informovat p. ředitelku a učitelé | Všichni EKT na schůzku 13.1. zodpovídá Kristýna + Viki do konce ledna |  | Byli vytvořeny básničky, ale dosud nejsou výtvarně ztvárněny a vyvěšeny. |

Cíl: Informovat o projektu, průběžně hodnotit plnění

| Úkol | Dílčí úkoly | Termín Kdo | Materiál, finance | Hodnocení realizace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průběžně hodnotit plán činnosti | - Dohodnout se na četnosti hodnocení plánu činnosti - Dohodnout se na způsobu hodnocení splnění úkolu - Vytvořit piktrogram - Určit hlavního kontrolora - Průběžně fotit na schůzkách, vytvořit fotky celého realizačního týmu - Data hodnocení připsat k piktogramu | Na schůzce 13.1. EKT Vanessa Jakub-provozní + Kristýna-šéf Ondra – fotograf |  | Hodnotit budeme poslední schůzku v měsíci. Dílčí úkol , celý úkol ve vlajce. Vanessa vytvořila piktogram. |
| Informovat o projektu Menu pro změnu veřejnost | - Napsat článek o našem projektu Menu pro změnu - Na web - Vytvořit PPT - Napsat článek - Vytvořit nástěnku | Do konce března Vojta+Jakub M David Jakub S. Tobiáš P. | Pracovní list z Metodiky fotografie od Ondry, které dá na Ekotýmácký onedrive |  |