Plán činností a vyhodnocení školní rok 2015/2016

- Vyvěšen 11.11.2015

- Bude průběžně doplňován na nástěnce

- Kontrola plnění bude dělána každý třetí týden na společné schůzce

- Zápis ze schůzky bude dělán také pouze z té společné každý třetí týden

Cíl: Zlepšit třídění odpadů

| ÚKOL | DÍLČÍ ÚKOLY | TERMÍN KDO | MATERIÁL FINANCE | HODNOCENÍ REALIZACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlepšit třídění odpadů na chodbách | Mapování košů Rozhodování které ponecháme a na jaký odpad budou Vytvořit popisky na koše na plast a směsný odpad - chodby Provést kontrolu, zda se třídí na chodbách lépe. | Jakub M + S leden 2016 únor březen Ellen konec března Andrea J. | - Vytisknuté popisky zalaminovat – papír, barva do tiskárny, laminovačka, fólie, izolepa na lepení | Splněno, máme zaznamenáno v plánu školy |
| Monitorovat, jak se třídí ve třídách | Upozornit, že služba týdne má vynášet koše na tříděný odpad každý pátek – členové Ekotýmu Motivovat spolužáky k třídění odpadu – nejlépe třídící třída dostane odměnu. Jak se třídí odpad na ZŠ Trávník – dát na nástěnku, nebo ústně připomenout ve výchově ke zdraví – členové Ekotýmu Kontrola třídění pomocí panáčků Pravidelné vyhodnocování na nástěnce v hale školy Vyhodnocení nejlépe třídící třídy. | Členové Ekotýmu ve svých třídách říjen každý měsíc Ondra + Filip Natka + Bára | ------ ------- Papíry, pastelky při kreslení plakátu ----------- | Žáci byli upozorněni Paní učitelky byli upozorněny na poradě a a i přes e-mail, kde jim p.uč. Mikešová rozeslala plakát:Jak se třídí na Trávníku a s doporučením, že si ho mohou i jinak výtvarně ztvárnit a vyvěsit ve třídě. Kontrola proběhla celkem 3 x (prosinec, leden, únor)- bylo zjištěno že žáci třídit umí až na 3 třídy prvního stupně, ale plasty někde nesešlapávají. Musíme je znovu poučit a vylepit obrázky s nohou sešlapávající láhev. Hodnocení jsme na nástěnku nedali, protože jsme ho měli na škaredém papíře – nutno zpravit |
| Nosit baterky do soutěže Recyklohraní | Upozornit žáky na soutěž Recyklohraní, že je možno nosit baterky do kabinetu přírodopisu, a že mohou vyhrát pěkné ceny na konci roku – celý Ekotým Napsat leták do haly školy pro rodiče Vyhodnocení soutěže, objednání a výběr cen p. uč. přírodopisu | Všichni Ekotýmáci p.uč. Mikešová Veronika + Terka březen květen p.uč. Mikešová | ----------- Papíry, pastelky, fixy | Informace byla předána v říjnu žáky Ekotýmu. Paní uč. Mikešová to připomněla třídním učitelům na poradě a v plakátu: Jak se třídí na Trávníku |
| Třídit elektrozařízení | Uspořádat 2x do roka sběrovou akci Elektra – 1.sběr - Napsat plakáty - Pomocníci 2.sběr: - Napsat plakáty - Pomocníci | Petr D.+ Daniela R. Ellen N. + Daniela R Lucie + Renata Tomáš + František | Papíry, fixy Papíry, fixy | První sběrová akce proběhla v lednu, sesbíraly se 2 pytle elektra |
| Přinést papír do sběru a vršky od PET lahví | Koordinuje Parlament, ale Ekotýmáci nosí – kolik kg ? - kontrola Upozorňovat na správné třídění Spolužáky | Všichni Ekotýmáci | - | Proběhli již 2 sběrové akce |
| Upozornit, jak se odpad dlouho rozkládá | Vyhledat informace o času rozpadu jednotlivých odpadků Sehnat peníze v nějaké výzvě Nechat vyrobit dřevěnou tabuli, kde budou vystaveny odpadky s upozorněním, jak jim to dlouho trvá se rozložit Upozornit žáky, aby předcházeli tvorbě odpadu | Ondra + Filip p.uč. Bouchalová | ------------- 6 000 KČ |  |

Cíl:  Udržet příjemné a čisté prostředí ve škole i v okolí

| ÚKOL | DÍLČÍ ÚKOLY | TERMÍN KDO | MATERIÁL FINANCE | HODNOCENÍ REALIZACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starat se o pěknou květinovou výzdobu | Přesadit rostliny na chodbách, obrat jim oschlé listy, setřít jim prach z listů – žáci v pracovních činnostech Pořídit jednotné obaly na květináče | Na jaře pod vedením p.uč. z pracovních činností | Zemina, nové květináče |  |
| Prezentovat aktivity Ekotýmu v projektu Erasmus+ a Menu pro změnu na nástěnce | Nástěnka Ekotýmu – průběžně doplňovat a aktualizovat Nástěnku k projektu Menu pro změnu – průběžně doplňovat a aktualizovat Nástěnka Erasmu+ - doplnit po každém projektovém setkání | Adéla + Karolína Benešovi Tereza M. + Vanessa p.uč. Stančíkvá + Míša F. | Fotky, články Fotky, články Fotky, články | Nástěnka je hotová Úkol je plněn průběžně, jen y tam mohly být přidány aktuální články od žáků Všechno je splněno. |
| Dovybavit některé třídy tabulemi a pomůckami | Reagovat na projektové výzvy | p.uč. Bouchalová |  |  |
| Zlepšit výzdobu ve třídách. |  |  |  |  |

Cíl:  Šetřit energií

| ÚKOL | DÍLČÍ ÚKOLY | TERMÍN KDO | MATERIÁL FINANCE | HODNOCENÍ REALIZACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Štítky, které zasáhnou k vypínačům | Návrhy co dát na vypínače Vybrat jeden z návrhů – celý ET Vybraný návrh ztvárnit v programu malování Spočítat, kolik nálepek bude třeba Vytisknou popisky Polepit vypínače | všichni z Ekotýmu duben duben | Lepící papírky, barva do tiskárny |  |
| Monitorování a regulování teploty ve třídách a na chodbách | Udělat přehled, jaká je doporučená teplota ve třídě a na chodbě a informovat o tom na nástěnce a ve třídě. | leden |  | Nesplněno, odsunuto na další školní rok. Nemáme dostatek teploměrů, musíme zakoupit z nějakého projektu. Také nebyl čas, protože jsme řešili jiné úkoly. |

Cíl: Snížit spotřebu vody

| ÚKOL | DÍLČÍ ÚKOLY | TERMÍN KDO | MATERIÁL FINANCE | HODNOCENÍ REALIZACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nainstalovat perlátory, nebo nové baterie? | Zjistit možnosti školy, zda by byly finance na nové vodovodní baterie a kdy? Zjistit údaje, kolik vody vyteče z kohoutků úsporných a kolik z normálních. | květen květen |  |  |
| Ihned upozornit na závady | Na závady (kapající kohoutky, protékající WC) upozorňujte pana školníka, nebo třídního učitele a ten to zapíše do knihy | průběžně |  |  |

Cíl:  Informuje o aktivitách Ekotýmu ve škole i na veřejnosti

| ÚKOL | DÍLČÍ ÚKOLY | TERMÍN KDO | MATERIÁL FINANCE | HODNOCENÍ REALIZACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplňovat web Ekotýmu | Zápisy ze schůzek – posílají průběžně vybraní žáci Ekotýmu p.uč. Mikešové, která je vkládá na web a vkládá i ostatní informace s p.uč. Bouchalovou | průběžně |  | Zápisy žáci vždy nepřepíší do elektronické podoby a ztratí je. Na web u je dána asi polovina zápisů. |
| Doplňovat nástěnku v hale školy aktuálními informacemi | Zprávy ze schůzek tiskne p.uč. Mikešová Na nástěnku je dává Návrhy co připnout na nástěnku – podávají Ekotýmáci průběžně na schůzkách | Průběžně Vanessa |  |  |
| Zvát hosty na schůzky Ekotýmu | Pozvat paní ředitelku – připravit si pro ni otázky | p.uč. Bouchalová |  | Schůzku Ekotýmu jsme měli již s hlavní paní kuchařkou ze školní jídelny a s paní provozní. Ty jsou také členy Ekotýmu. |